## SOS
Plantilla para estimar el coste de un desarrollo de software
Requerimiento | Descripción Técnica del Requerimiento | Componentes | Cantidad | Story Points | Horas | Días
|  | Pieza | Cantidad | Story Points | Horas | Días
Autentificación y Autorización |  |  | 5 | 18 | 36 | 4.5 |  |  | a&D | DLLO | QA | DEVP
Pantalla de Login |  | Formulario | 1 | 4 | 8 | 1 |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 9
Servicio de Autorización |  | Servicio Web Sencillo | 1 | 4 | 8 | 1 |  |  | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 11.11%
Terminos y condiciones |  | Formulario | 1 | 4 | 8 | 1 |  |  | 68 | 136 | 68 | 34
Auditoría de Logins |  | Clase Media | 1 | 4 | 8 | 1
Redirección de usuario |  | Clase Sencilla | 1 | 2 | 4 | 0.5
Consultas |  |  | 2 | 16 | 32 | 4
Consultar/Historial procesos |  | Página Web Sencilla | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  | 7650000 | 170
Configuración |  | Página Web Sencilla | 1 | 8 | 16 | 2
Militantes |  |  | 4 | 32 | 64 | 8 |  |  |  | 1.0625
Ingreso |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  |  | 0.0625
Consulta |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  |  | 0.75
Modificación |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  |  | 22.5
Buscar |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2
Cuentas claras |  |  | 2 | 16 | 32 | 4
Ingreso |  | Página Web Sencilla | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  | % margen | 100%
Consultar |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  | Horas | 170
Reposición |  |  | 2 | 16 | 32 | 4 |  |  | Valor hora | 45000
Ingreso |  | Página Web Sencilla | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  | Total | 15300000
Consultar |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  | Inicial | 4000000
Jurídico |  |  | 2 | 16 | 32 | 4 |  |  | Periodos | 12
Ingreso |  | Página Web Sencilla | 1 | 8 | 16 | 2 |  |  | Valor mes | 941666.6667
Consultar |  | Cliente HTTP Sencillo | 1 | 8 | 16 | 2
Reportes |  |  | 2 | 16 | 32 | 4
Reportes | Reporte | Página Web Sencilla | 2 | 16 | 32 | 4 |  |  | Ingresos | 15300000
Requisitos no funcionales |  |  | 7 | 23 | 46 | 5.75 |  |  | Costo | 7650000
Implementación Cloud / Despliegue |  | Clase Compleja | 1 | 5 | 10 | 1.25 |  |  | Utilidad | 7650000
Unificación Documentación |  |  | 1 | 2 | 4 | 0.5 |  |  | Rentabilidad | 50%
Capacitación |  |  | 1 | 4 | 8 | 1 |  |  | Margen contribución | 100%
Diseño gráfico |  | Cambio Medio en CSS | 1 | 2 | 4 | 0.5
Refinamiento necesidad |  |  | 1 | 2 | 4 | 0.5
Supuestos / Riesgo |  |  | 1 | 4 | 8 | 1
Arquitectura de Sofware |  |  | 1 | 4 | 8 | 1
Resultado | Total |  | 26 | 153 | 306 | 38.25
Resultado |  | 306 | horas
Total
[5 empty] | 1.8889 | 0.62963 | 61.2
| 1.8889 | 2934
|  |  |  | DLLO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | QA | #REF! | #REF! | #REF! | 582 | 582
|  | 3240 |  | RNF | 46 |  | 46 | 356 | 356
| 2830 | 648 |  | AF | #REF!
566
Arquitecto | 1 | 18 | 18
Desarrollador |  | 284 | 227.2 | 0.70123
Pruebas |  | 56.8 | 56.8
Diseñador |  | 4 | 4
| dllo | dllo2 | arq | qa | dise
1 |  |  |  | 40
2 | 20 | 20 | 12 | 40
3 | 40 | 40 | 40 | 15 | 20
4 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20
5 | 40 | 40 |  | 18
6 | 40 | 40 |  | 18
7 | 40 | 40 |  | 18
8 | 40 | 40 | 5 | 18
9 | 10 | 10 | 5 | 18
10 | 7 | 7 | 10 | 18
| 277 | 277 | 92 | 218 | 40
554

## CAJA
Plantilla para estimar el coste de un desarrollo de software
Requerimiento | Descripción Técnica del Requerimiento | Componentes | Cantidad | Story Points | Horas | Días
|  | Pieza | Cantidad | Story Points | Horas | Días
Autentificación y Autorización |  |  | 5 | 18 | 36 | 4.5 |  |  | a&D | DLLO | QA | DEVP
Pantalla de Login | Creación de pantalla de login | Formulario | 1 | 4 | 8 | 1 |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 9
Servicio de Autorización | Servicio de autorización de login | Servicio Web Sencillo | 1 | 4 | 8 | 1 |  |  | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 11.11%
Terminos y condiciones | Pantalla de términos y condiciones | Formulario | 1 | 4 | 8 | 1
Auditoría de Logins | Servicio de auditoría de login/logout de usuarios | Clase Media | 1 | 4 | 8 | 1
Redirección de usuario | Servicio de direccionamiento desde el registro/login de usuarios | Clase Sencilla | 1 | 2 | 4 | 0.5
Consultas |  |  | 1 | 8 | 16 | 2
Consultar/Historial procesos |  | Página Web Sencilla | 1 | 8 | 16 | 2
Configuración |  | Página Web Media | 1 | 16 | 32 | 4
Trámites |  |  | 6 | 96 | 192 | 24
Registro e ingreso al portal personas de afiliaciones (CAJA) | Trámite | Cliente HTTP Medio | 1 | 16 | 32 | 4
Generación de certificados de afiliación y envío por correo electrónico (CAJA) | Trámite | Cliente HTTP Medio | 1 | 16 | 32 | 4
Consulta de saldo de subsidio familiar monetario (CAJA) | Trámite | Cliente HTTP Medio | 1 | 16 | 32 | 4
Motivos de no pago de subsidio familiar monetario (CAJA) | Trámite | Cliente HTTP Medio | 1 | 16 | 32 | 4
Radicación de certificados escolares (CAJA) | Trámite | Cliente HTTP Medio | 1 | 16 | 32 | 4
Conexión con el contact center (CAJA) | Trámite | Cliente HTTP Medio | 1 | 16 | 32 | 4
Reportes |  |  | 4 | 32 | 64 | 8
Reportes | Reporte | Página Web Sencilla | 4 | 32 | 64 | 8
Ayuda y Contenidos |  |  | 1 | 4 | 8 | 1
Aviso Legal / FAQ |  | Formulario | 1 | 4 | 8 | 1
Requisitos no funcionales |  |  | 7 | 98 | 196 | 24.5
Implementación Cloud / Despliegue |  | Clase Compleja | 1 | 10 | 20 | 2.5
Unificación Documentación |  |  | 1 | 8 | 16 | 2
Capacitación |  |  | 1 | 20 | 40 | 5
Diseño gráfico |  | Cambio Medio en CSS | 1 | 20 | 40 | 5
Refinamiento necesidad |  |  | 1 | 10 | 20 | 2.5
Supuestos / Riesgo |  |  | 1 | 20 | 40 | 5
Arquitectura de Sofware |  |  | 1 | 10 | 20 | 2.5
Resultado | Total |  | 24 | 256 | 512 | 64
Resultado |  | 512 | horas
Total
[5 empty] | 3.1605 | 1.0535 | 102.4
| 0.6321 | 2728
|  |  |  | DLLO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | QA | #REF! | #REF! | #REF! | 582 | 582
|  | 3240 |  | RNF | 196 |  | 196 | 356 | 356
| 2830 | 648 |  | AF | #REF!
566
Arquitecto | 1 | 40 | 40
Desarrollador |  | 432 | 345.6 | 1.0667
Pruebas |  | 86.4 | 86.4
Diseñador |  | 40 | 40
| dllo | dllo2 | arq | qa | dise
1 |  |  |  | 40
2 | 20 | 20 | 12 | 40
3 | 40 | 40 | 40 | 15 | 20
4 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20
5 | 40 | 40 |  | 18
6 | 40 | 40 |  | 18
7 | 40 | 40 |  | 18
8 | 40 | 40 | 5 | 18
9 | 10 | 10 | 5 | 18
10 | 7 | 7 | 10 | 18
| 277 | 277 | 92 | 218 | 40
554

## Hoja1
Módulo |  | Requisito Funcional | Descripción
Autentificación y Autorización | RF01 | Pantalla de Login | Pantallas de inicio login de la aplicación
| RF02 | Servicio de Autorización | Servicios de integración y autenticación al directorio activo
| RF03 | Auditoría de Logins | Sistema de auditoría de ingresos y salidas de la aplicación
| RF04 | Redirección de usuarios | Redireccionamiento del ingreso de usuarios
Usuarios / Roles | RF05 | Pantalla de perfil | Pantalla de lista de perfiles existentes
| RF06 | Pantalla modificar perfil | Pantalla de asignación y modificación de perfiles de usuarios
| RF07 | Modificar perfil | Servicio de actualización de perfiles
| RF08 | API creación | API de gestión de perfiles de usuarios
Configuración | RF09 | Actividades | Maestro de configuración de actividades
| RF10 | Territoriedad | Maestro de configuración de territorios
| RF11 | Tipo de Operación | Maestro de configuración de tipos de operación
| RF12 | Tipo de documento | Maestro de configuración de tipos de documento
| RF13 | Periodicidades | Maestro de configuración de periodicidades
| RF14 | Impuestos | Maestro de configuración de parámetros de impuestos
| RF15 | Reportes | Maestro de configuración de los reportes
| RF16 | Retención en la fuente (Renta) | Maestro de configuración de la retención en la fuente - Renta
| RF17 | Retención en la fuente (IVA) | Maestro de configuración de la retención en la fuente - IVA
| RF18 | Clientes | Maestro de configuración de clientes
| RF19 | Paises | Maestro de configuración de lista de paises
| RF20 | Cuentas contables | Maestro de configuración de las cuentas contables
| RF21 | Autoretenciones especiales | Maestro de configuración de autoretenciones especiales
| RF22 | Autoretenciones de renta | Maestro de confifugración de autoretenciones de renta
| RF23 | Configuración sistema | Maestro de configuración de parámetros del sistema
| RF24 | Comunicaciones | Maestro de configuración de las comunicaciones de la aplicación
Reportes | RF25 | Libro de ICA | Generación de reportes de ICA y sus filtros
| RF26 | Libro de Ventas | Generación de reportes de Ventas y sus filtros
| RF27 | Liquidación de factura de venta | Liquidación de facturas de venta
| RF28 | Reporte liquidación de facturas | Reporte de la liquidación de las facturas
Flujo Operación | RF29 | Recibir actividades | Servicios de comunicación e integración de actividades
| RF30 | Recibir servicios | Servicios de comunicación e integración de servicios
| RF31 | Creación cliente | Servicios de comunicación e integración para creación de clientes
| RF32 | Generar retenciones | Servicios de generación de retenciones
| RF33 | Calcular impuestos | Métodos de cálculo y generación de impuestos
| RF34 | Asociar impuestos | Métodos y servicios para asociar los impuestos correpsondientes
Calcular impuestos | RF35 | Identificar tipo documento | Servicios para identificar el tipo de impuesto a aplicar
| RF36 | Identificar cliente | Servicios y métodos para identiificar el cliente
| RF37 | Determinar impuestos | Método y servicio para determinar el cálculo de impuestos
| RF38 | Calcular impuestos (IVA, tableros, rete fuente, rete ICA, retenciones especiales) | Métodos de generación de los diferentes impuestos
| RF39 | Asociar valores a cuentas | Métodos para la actualización de los valores en las cuentas contables
| RF40 | Notificaciones | Servicios y métodos de notificación
| RF41 | Ajustes | Servicios y métodos de ajuste de impuestos
| RF42 | Calcular impuestos directos | Métodos para el cálculo de impuestos directos
Ayuda y Contenidos | RF43 | Aviso Legal / FAQ | Pantallas de información adicional
Modelos de Datos | RF44 | Tablas | Creación del modelo de datos
| RF45 | Módulo de cargas masivas | Creación del módulo que permita importar información masivamente
| RF46 | Módulo de reportes | Implementación del módulo de reportes y generación de información
Requisitos no funcionales | RF47 | Implementación Cloud / Despliegue | Despliegue en ambientes Cloud (Desarrollo, Pruebas y Producción)
| RF48 | Unificación Documentación | Generación de documentación funcional y técnica
| RF49 | Capacitación | Capacitación y transferencia de conocimiento del funcionamiento de la solución
| RF50 | Diseño gráfico | Diseño gráfico de la herramienta
| RF51 | Refinamiento necesidad | Ajustes y refinamiento de la necesidad
| RF52 | Actividades SCRUM | Actividades SCRUM, incluido el inception y levantamiento de historias de usuario
| RF53 | Supuestos / Riesgo | Gestión de supuestos y riesgo asociado
| RF54 | Arquitectura de Sofware | Diseño de la arquitectura de software de la solución

## Costos
ITEM | DESCRIPCION | HORAS | VALOR
RF01 | Autentificación y Autorización | 36 | #REF!
RF02 | Usuarios | #REF! | #REF!
RF03 | Consultas | 16 | #REF!
RF04 | Productos | 192 | #REF!
RF05 | Certificación productos | 64 | #REF!
RF06 | Flujo Certificación | #REF! | #REF!
RF07 | Compra productos | #REF! | #REF!
RF08 | Flujo compra | #REF! | #REF!
RF09 | Instalaciones | #REF! | #REF!
RF10 | Inspección | #REF! | #REF!
RF11 | Flujo Inspección | #REF! | #REF!
RF12 | Expertos | #REF! | #REF!
RF13 | Laboratorios / Pruebas | #REF! | #REF!
RF14 | Solicitar prueba | #REF! | #REF!
RF15 | Flujo Pruebas | #REF! | #REF!
RF16 | Carrito | #REF! | #REF!
RF17 | Pago | #REF! | #REF!
RF18 | Contacto | #REF! | #REF!
RF19 | Ayuda y Contenidos | 8 | #REF!
RF20 | Modelos de Datos | #REF! | #REF!
NE01 | Pruebas Integrales | #REF! | #REF!
NE02 | Configuración | #REF! | #REF!
NE03 | Implementación Cloud | 20 | #REF!
NE04 | Documentación | 16 | #REF!
NE05 | Capacitación | 40 | #REF!
NE06 | Diseño gráfico | 40 | #REF!
NE07 | Refinamiento necesidad | 20 | #REF!
NE08 | Configuración inicial | #REF! | #REF!
NE09 | Refinamiento necesidad, estabilización e incertidumbre | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 272048529.5691
| Contrato de soporte y mantenimiento | 600
197601129.22
60988.0028
56580955.1
254182084.32

## Equipo de trabajo
Cantidad | Perfil | Rol | Descripción
1 | Gerente de proyectos | Scrum Master
2 | Desarrollado Senior FullStack .Net | Developer Team
1 | Analista de pruebas | Developer Team
1 | Analista Funcional | Developer Team
5

## Hoja2
Valor hora | 45000
% margen | 100%
Horas | 170
Total | 15300000
Inicial | 4000000
Periodos | 12
Valor mes | 941666.6667
Ingresos | 15300000
Costo | 7650000
Utilidad | 7650000
Rentabilidad | 50%
Margen contribución | 100%

## copia (hidden)
Plantilla para estimar el coste de un desarrollo de software "Mi Tienda Web"
| Pieza | Cantidad | Story Points
Autentificación y Autorización
Pantalla de Login | Página Web Sencilla | 1 | 8
Servicio de Autentificación | Servicio Web Sencillo | 1 | 4
Servicio de Autorización | Servicio Web Medio | 1 | 8
Redirección de usuario | Servicio Web Sencillo | 1 | 4
Registro de Usuarios
Formulario de Registro | Formulario | 1 | 4
Recuperar Contraseña | Página Web Sencilla | 1 | 8
Confirmar Registro | Página Web Sencilla | 1 | 8
Enviar E-mail de Confirmación | Servicio Web Medio | 1 | 8
Auditoría de Logins | Servicio Web Medio | 1 | 8
Bloquear Ataques | Servicio Web Complejo | 1 | 32
Analíticas
Google Analytics | Librería JavaScript Sencilla | 1 | 8
Optimizely | Librería JavaScript Sencilla | 1 | 8
Catálogo
Escaparate Principal
Ofertas destacadas | Página Web Compleja | 1 | 40
Recomendaciones | Página Web Compleja | 1 | 40
Navegación por categorías | Página Web Media | 1 | 16
Busquedas por nombre o referencia | Página Web Compleja | 1 | 40
Detalle de Producto | Página Web Sencilla | 1 | 8
Carrito
Agregar al carro | Página Web Media | 1 | 16
Guardar Carro | Servicio Web Medio | 1 | 8
Mostrar carro | Página Web Media | 1 | 16
Resumen de pre-checkout | Página Web Sencilla | 1 | 8
Pago
Pago de usuario registrado | Página Web Media | 1 | 16
Pago de usuario no registrado | Página Web Media | 1 | 16
Pasarela Bancaria | Servicio Web Complejo | 1 | 32
Confirmar Pago | Página Web Sencilla | 1 | 8
Contacto
Formulario de Contacto | Formulario | 1 | 4
Registro de Contactos | Servicio Web Medio | 1 | 8
Ayuda y Contenidos
Aviso Legal | Página Web Sencilla | 1 | 8
Preguntas Frecuentes | Página Web Sencilla | 1 | 8
Modelos de Datos
Tablas | Añadir una Tabla | 10 | 40
Exportación Contable | ETL Media | 1 | 20
Pruebas
Pasarela de Pago | Prueba de Integración Media | 1 | 8
Resultado | 936 | horas

## Inventario
Piezas
| Front-End | Story Points | Back-End | Story Points | Base de Datos | Story Points | BPM | Story Points | ETL | Story Points | Pruebas | Story Points | Configuración | Story Points
| Cambiar un icono | 1 | Clase Sencilla | 2 | Añadir una columna | 1 | Añadir una Tarea | 2 | ETL Sencilla | 8 | Prueba de Integración sencilla | 4 | Cambiar un fichero de configuración | 1
| Cambio Sencillo en CSS | 1 | Clase Media | 4 | Añadir una Tabla | 4 | Cambiar un Temporizador | 2 | ETL Media | 20 | Prueba de Integración Media | 8
| Cambio Medio en CSS | 4 | Clase Compleja | 8 | Añadir una Restricción | 2 | Proceso Sencillo | 8 | ETL Compleja | 40 | Prueba de Integración Compleja | 40
| Cambio Commplejo en CSS | 8 | DAO Sencillo | 4 | Añadir un Disparador | 4 | Proceso Medio | 40
| Cuadro de Diálogo Modal | 4 | DAO Medio | 8 | Procedimiento Almacenado Sencillo | 4 | Proceso Complejo | 80
| Formulario | 4 | DAO Complejo | 20 | Procedimiento Almacenado Medio | 8
| Formulario complejo | 8 | Controlador Sencillo | 4 | Procedimiento Almacenado Complejo | 20
| Página Web Sencilla | 8 | Controlador Medio | 8
| Página Web Media | 16 | Controlador Complejo | 20
| Página Web Compleja | 40 | Servicio Web Sencillo | 4
| Librería JavaScript Sencilla | 8 | Servicio Web Medio | 8
| Librería JavaScript Media | 20 | Servicio Web Complejo | 32
| Librería JavaScript Compleja | 80 | Cliente HTTP Sencillo | 8
| Cliente de un Servicio Ajax Sencillo | 4 | Cliente HTTP Medio | 16
| Cliente de un Servicio Ajax Medio | 16 | Cliente HTTP Complejo | 40
| Cliente de un Servicio Ajax Complejo | 40 | Test Unitario Sencillo | 4
| Test Front-End Sencillo | 4 | Test Unitario Medio | 8
| Test Front-End Medio | 8 | Test Unitario Complejo | 16
| Test Front-End Complejo | 16

## Parametrizacion
Parametrización
Correspondencia Story Points → Horas/Hombre | 2

## RF
Requisitos funcionales | Descripción
RF01 | Autenticación
RF02 | Registro
RF03 | Consultas
RF04 | Productos
RF05 | Instalaciones
RF06 | Expertos
RF07 | Carrito compras
RF08 | Pagos
RF09 | Modelo de datos
RF10 | Pruebas
RF11 | Configuración
RF12 | Arquitectura

## RNF
Requisito No funcional | Descripción
NE01 | Revision por Pares
NE02 | Supuestos
NE03 | Riesgo
NE04 | Soporte a pruebas y Estabilizacion entre ambientes
NE05 | Transferencia de conocimiento
NE06 | Configuración inicial
NE07 | Diseño gráfico
Requisito No funcional | Descripción
NE01 | Modelos de Datos
NE02 | Tablas
NE03 | Módulo de cargas masivas
NE04 | Módulo de reportes
NE05 | Exportación productos
NE06 | Pruebas QA
NE07 | Pasarela de Pago
NE08 | Pruebas de estrés
NE09 | Pruebas Especializadas
NE10 | Configuración
NE11 | ANS
NE12 | Auditorías
NE13 | Módulo de envío de SMS
NE14 | Maestros de configuración
NE15 | Módulo de envío de Email
NE16 | Requisitos no funcionales
NE17 | Implementación Cloud
NE18 | Documentación
NE19 | Capacitación
NE20 | Diseño gráfico
NE21 | Encriptación
NE22 | Refinamiento necesidad
NE23 | Revisión por pares
NE24 | Supuestos
NE25 | Configuración inicial
NE26 | Riesgos

## Supuestos
Supuestos | Descripción
S01 | CIDET se encargará de realizar la depuración de la información incial que se desea importar
S02 | No se contemplan comunicaciones con sistemas externos diferentes a la plataforma de pagos
S03 | Los flujos de los procesos y paybox definidos no se modificarán en la versión actual
S04 | Inicialmente se presentan los reportes básicos sugeridos por Axede
S05 | Se utilizarán archivos PDF, Excel y planos, los videos y audios no se almacenarán sobre la aplicación
S06 | La comparación de productos se realizaría dependiendo la categoría por calificación, imagen y precio
S07 | Se discriminan los valores que se deben pagar y se realiza el pago a los diferentes actores mediante la pasarela de manera independiente, la aplicación deberá contar con el mecanismo de realizar una transacción con cada pago interno a realizar
S08 | CIDET deberá controlar la renovación de las certificaciones e inspecciones
S09 | La garantía de los productos no se procesarán mediante la aplicación
S10 | La aplicación no realizará validaciones ni certificaciones de los productos, procesos o valores ingresados
S11 | El modelo de valores ingresados no incluirán impuestos
S12 | Inicialmente no se incluyen procesos de faturación electrónica
S13 | Inicialmente no se incluyen módulos de cartera y contabilidad
S14 | CIDET entregará los referentes visuales para el diseño de la aplicación

## Riesgos
Riesgos | Descripción
RE01 | Que Las reglas de negocio puedan cambiar en el detalle de la solución
RE02 | Que los archivos a importar no cuenten con el formado deseado
RE03 | Que se realicen definiciones posteriores (modulos de cartera, facturación electrónica, contabilidad)
RE04 | Que la información de la configuración inicial no esté en el formato requerido
RE05 | Que no se cuente con un ambiente de desarrollo / pruebas con datos confiables
RE06 | Que la respuesta del equipo funcional de CIDET vinculado al proyecto no sea oportuna